## WBS
Project Name: Health Application | Date: 08/24/2020
Major tasks | Start Date | End Date | Responsible | Estimated Hours per person |  |  |  |  | Total
|  |  |  | Harish Thadka | Mohan Krishna Alavala | Bharath Kumar | Tejaswi Reddy | Rohitha Reddy | Est. Hours
1.1 Initiating | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2 Planning | 2020-08-25 | 2020-09-20 |  | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10
1.3 Executing | 2020-09-20 | 2020-11-20 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5
1.3.1 Designing | 2020-09-20 | 2020-09-30 |  | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7
1.3.2 App Admin Module | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7
1.3.3 App User Module | 2020-10-16 | 2020-11-20 |  | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9
1.4 App Development | 2020-11-20 | 2020-03-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 Implementation | 2020-11-20 | 2020-12-30 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7
1.4.2 Progressive web app | 2020-01-01 | 2020-01-30 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3
1.4.3 Andiod App development | 2020-02-01 | 2020-03-30 |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6
1.4.4 iOS App development | 2020-03-01 | 2020-03-30 |  | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8
1.5 Monitoring and Controlling | 2020-04-01 | 2020-04-15 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
1.6 Closing | 2020-04-16 | 2020-05-01 |  | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7
|  |  | Total | 12 | 12 | 18 | 17 | 16 | 75

## Sheet1
Project Name: Health Application
Major tasks | [5 empty] | Total
Responsible | Harish Thadka | Mohan Krishna Alavala | Bharath Kumar | Tejaswi Reddy | Rohitha Reddy | Est. Hours
Sprint 1 - RFP | [5 empty] | 31
1.1 User Stories | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
1.3 ER Diagram | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10
1.3 Cost Estimation | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5
1.4 Proposed Screens | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7
1.5 Schedule Management | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7
Sprint 2 - User Development | [5 empty] | 35
2.1 User UI development | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13
2.2 User Database Design | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7
2.3 User Implementation | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6
2.4 User Deploy | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9
Sprint 3 - Admin Development | [5 empty] | 34
3.1 Admin UI development | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 11
3.2 Admin Database Design | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7
3.3 Admin Implementation | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9
3.4 Admin Deploy | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7
Sprint 4 - Admin web Develop | [5 empty] | 30
4.1 Admin webpage UI | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5
4.2 Admin BackEnd | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9
4.3 Admin Implementation | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7
4.4 Admin Deploy | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9
Total | 23 | 18 | 31 | 33 | 25 | 130