## WBS
Project Name: Health Application | Date: 08/24/2020
Major tasks | Start Date | End Date | Responsible | Estimated Hours per person |  |  |  |  | Total
|  |  |  | Harish Thadka | Mohan Krishna Alavala | Bharath Kumar | Tejaswi Reddy | Rohitha Reddy | Est. Hours
1.1 Initiating | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2 Planning | 2020-08-25 | 2020-09-20 |  | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10
1.3 Executing | 2020-09-20 | 2020-11-20 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5
1.3.1 Designing | 2020-09-20 | 2020-09-30 |  | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7
1.3.2 App Admin Module | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7
1.3.3 App User Module | 2020-10-16 | 2020-11-20 |  | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9
1.4 App Development | 2020-11-20 | 2020-03-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 Implementation | 2020-11-20 | 2020-12-30 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7
1.4.2 Progressive web app | 2020-01-01 | 2020-01-30 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3
1.4.3 Andiod App development | 2020-02-01 | 2020-03-30 |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6
1.4.4 iOS App development | 2020-03-01 | 2020-03-30 |  | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8
1.5 Monitoring and Controlling | 2020-04-01 | 2020-04-15 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
1.6 Closing | 2020-04-16 | 2020-05-01 |  | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7
|  |  | Total | 12 | 12 | 18 | 17 | 16 | 75